MEMORIA

1.3 ANEXOS

1.3.1   CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA

D. CONCELLO DE VIGO

CERTIFICA:

Que el Proyecto básico y de ejecución de ADECUACION DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EN EL POLIDEPORTIVO DE NAVIA-VIGO ,  del cual soy redactor, es VIABLE GEOMETRICAMENTE, lo cual queda acreditado por su previo replanteo sobre el terreno.

Vigo, Febrero de 2013

CONCELLO DE VIGO

1.3.2   ACTA DE REPLANTEO PREVIO

Don CONCELLO DE VIGO , por la presente,

CERTIFICA:

Que las obras a las que se refiere el presente Proyecto básico y de ejecución de ADECUACION DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EN EL POLIDEPORTIVO DE NAVIA-VIGO, viene referido a una obra completa susceptible de su puesta en servicio al final de la realización de las obras, siendo las mismas ejecutables según los sistemas actualmente vigentes de la construcción de obras

El presupuesto total de la obra considerando la incidencia del I.V.A. (21%) es de DOSCIENTOS CUARENTA MIL EUROS  (240.000,00 €)

Y para que conste a los efectos oportunos según se especifica en el Reglamento General de Contratación del Estado, expido la presente declaración en Vigo, Febrero de 2013

Vigo, Febrero de 2013

CONCELLO DE VIGO

1.3.3   PLAN DE OBRA

|  | PLAN DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APARCAMIENTO -NAVIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAZO EJECUCION= 3 MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | CAPITULO | miles de € | MES-1 |  |  |  |  | MES-2 |  |  |  |  | MES-3 |  |  |  |
| 1 | ACTUACIONES PREVIAS | 2,9 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMOLICIONES | 0,79 |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MOV TIERRAS | 8,86 |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PAVIMENTACION | 72,14 |  |  |  |  |  | 57,74 |  |  |  |  | 14,4 |  |  |  |
| 5 | REDES DE PLUVIALES | 6,51 |  |  |  | 3,25 |  | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | REDES DE TELECO | 35,58 |  |  |  |  |  |  | 35,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SEÑALIZACION | 2,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |  |
| 7 | REVEGETACION | 10,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,08 |  |  |
| 8 | GESTION DE RESIDUOS | 19,89 | 6,63 |  |  |  |  | 6,63 |  |  |  |  | 6,63 |  |  |  |
| 9 | SEGURIDAD SALUD | 3,93 | 1,31 |  |  |  |  | 1,31 |  |  |  |  | 1,31 |  |  |  |
| 10 | CONTROL CALIDAD | 3,33 |  |  |  | 0,37 |  | 1,48 |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |
|  |  | 166,68 |  | 24,05 |  |  |  |  | 105,99 |  |  |  |  | 36,21 |  |  |
|  | Total ejecucion material | 166,68 |  | 24,05 |  |  |  |  | 105,99 |  |  |  |  | 36,21 |  |  |
|  | 13% Gastos Generales | 21,67 |  | 3,13 |  |  |  |  | 13,78 |  |  |  |  | 4,71 |  |  |
|  | 6% Beneficio Industrial | 10,00 |  | 1,44 |  |  |  |  | 6,36 |  |  |  |  | 2,17 |  |  |
|  | Suma | 198,35 |  | 28,62 |  |  |  |  | 126,13 |  |  |  |  | 43,09 |  |  |
|  | 21% IVA | 41,65 |  | 6,01 |  |  |  |  | 26,49 |  |  |  |  | 9,05 |  |  |
|  | Presupuesto de Contrata | 240,00 |  | 34,63 |  |  |  |  | 152,62 |  |  |  |  | 52,14 |  |  |

Vigo, Febrero de 2013

CONCELLO DE VIGO