## Hoja1
ADECUACION DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EN EL POLIDEPORTIVO DE NAVIA-VIGO
PLAN DE OBRA
APARCAMIENTO -NAVIA
PLAZO EJECUCION= 3 MESES
Nº | CAPITULO | miles de € | MES-1 |  |  | MES-2 |  | MES-3
1 | ACTUACIONES PREVIAS | 2.9 | 2.9 | [6 empty] | 2.9
2 | DEMOLICIONES | 0.79 |  | 0.79 | [5 empty] | 0.79
3 | MOV TIERRAS | 8.86 |  | 8.8 | [5 empty] | 8.8
4 | PAVIMENTACION | 72.14 |  |  |  | 57.74 |  | 14.4 |  | 72.14
5 | REDES DE PLUVIALES | 6.51 |  |  | 3.25 | 3.25 |  |  |  | 6.5
5.1 | REDES DE TELECO | 35.58 |  |  |  |  | 35.58 |  |  | 35.58
6 | SEÑALIZACION | 2.61 | [5 empty] | 2.61 |  | 2.61
7 | REVEGETACION | 10.08 | [6 empty] | 10.08 | 10.08
8 | GESTION DE RESIDUOS | 19.89 | 6.63 |  |  | 6.63 |  | 6.63 |  | 19.89
9 | SEGURIDAD SALUD | 3.93 | 1.31 |  |  | 1.31 |  | 1.31 |  | 3.93
10 | CONTROL CALIDAD | 3.33 |  |  | 0.37 | 1.48 |  | 1.18 |  | 3.03
|  | 166.68 |  | 24.05 |  |  | 105.99 |  | 36.21 | 166.25 | 166.62
| Total ejecucion material | 166.68 |  | 24.05 |  |  | 105.99 |  | 36.21 | 166.25
| 13% Gastos Generales | 21.6684 |  | 3.1265 |  |  | 13.7787 |  | 4.7073 | 21.6125
| 6% Beneficio Industrial | 10.0008 |  | 1.443 |  |  | 6.3594 |  | 2.1726 | 9.975
| Suma | 198.3492 |  | 28.6195 |  |  | 126.1281 |  | 43.0899 | 197.8375
| 21% IVA | 41.6533 |  | 6.0101 |  |  | 26.4869 |  | 9.0489 | 41.5459
| Presupuesto de Contrata | 240.0025 |  | 34.6296 |  |  | 152.615 |  | 52.1388 | 239.3834
Vigo, Febrero de 2013
CONCELLO DE VIGO